Guía de Seguimiento y Monitoreo

“Organización de Eventos”

Convenio CONCYTEC-UNSAAC con la

participación de Cienciactiva.

2017 – 02

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	PUESTA EN MARCHA	3

3.	PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	3

4.	DOCUMENTOS DE GESTION	5

5.	RECONOCIMIENTO Y USO DE LA MARCA INSTITUCIONAL	7

6.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA	7

7.	INCUMPLIMIENTO	8

## INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo orientar a los seleccionados en los procedimientos de seguimiento y monitoreo que implementará el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología en adelante Cienciactiva, en el marco del Convenio específico de cooperación suscrito con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) para difusión e intercambio del conocimiento a través de la organización de eventos especializados de gran trascendencia e interés de la comunidad académica.

## PUESTA EN MARCHA

  - Sobre la Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato inicia a partir del día siguiente de su suscripción y termina con la emisión del Reporte al Informe Final (RIFR) elaborado por el monitor.

  - Sobre el periodo de ejecución de actividades

El período de ejecución de las actividades se establecerá en el Contrato en base a la información registrada en la propuesta de postulación, la misma que deberá respetar los períodos mínimos y máximos de duración determinados para cada uno de los tipos de eventos (Internacionales, Nacionales y Regionales) contempladas en el concurso.

  - Sobre las comunicaciones

Toda comunicación relacionada a la actividad, deberá ser dirigida al Monitor quien representa a Cienciactiva en todas las coordinaciones y actividades relacionadas al seguimiento.

## PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

  - Niveles de Objetivos

El proceso de seguimiento de actividades se guiará por el cumplimiento de los siguientes niveles de objetivos y sus respectivos indicadores:

- El objetivo general del proyecto, que a través del cumplimiento del indicador de Propósito o Resultado, evidencia los logros que se alcanzarán al finalizar la ejecución del proyecto.

- Los objetivos específicos, que a través del cumplimiento de los indicadores de producto, evidencian los logros que se alcanzarán con los diversos componentes de la subvención.

- Las actividades, que a través del cumplimiento de los indicadores de hito,   evidencian los avances en la ejecución del proyecto.

A continuación se presentan los niveles de objetivos, los tipos de indicadores en cada nivel y el momento y medio de su verificación.

Niveles de Objetivos, Indicadores y medios de verificación

| Niveles de Objetivos | Indicadores del Proyecto | Cumplimiento | Formato de Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General o Propósito de la Actividad | Indicador de Resultado | Al culminar la actividad. | Informe Final de Resultados (IFR) |
| Objetivos Específicos | Indicadores de Producto | Durante y al culminar la actividad | Informe Final de Resultados (IFR) |
| Actividades | Metas de las Actividades | Durante la actividad | Informe Final de Resultados (IFR) |

  - Etapas del monitoreo

    - Taller de Inducción y uso del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El Taller de Inducción es convocado por Cienciactiva en un plazo máximo de 30 días, luego de firmado el Contrato con los ganadores del concurso. El Taller se organiza con la finalidad de que la Entidad Ejecutora  establezca contacto directo con su Monitor y se capacite sobre: a) los lineamientos de la gestión técnica, administrativa y financiera para la ejecución de la subvención; b) el Sistema Integrado de Gestión (SIG) como herramienta de uso obligatorio a través de la cual Cienciactiva realiza el seguimiento técnico y financiero de cada uno de los niveles de objetivo planteados en el Plan Operativo (PO)  y  c) la carga del Plan Operativo en el SIG.

La participación de la Entidad Ejecutora en este Taller es obligatoria.

    - Elaboración del Plan Operativo

Para la elaboración del PO, LA Entidad Ejecutora deberá tomar en cuenta los resultados esperados, el período de ejecución, los rubros financiables y los topes presupuestales  establecidos en las Bases del concurso.

En el SIG, el seleccionado deberá completar la siguiente información:

- Ficha Técnica de la actividad (FT)

- Programación Técnica Monetaria (PTM)

- Programación Monetaria/Programación No Monetaria (PM/PNM)

Una vez cargado el PO en forma correcta y completada esta información en el SIG, el Monitor responsable procede a aprobar el PO.

    - Visitas de monitoreo

- Durante la realización del evento

La Unidad de Seguimiento y Monitoreo a través del Monitor encargado, realizará visitas in situ, durante el evento en forma aleatoria, para verificar la pertinencia de lo planificado con el desarrollo técnico y/o financiero del evento.

    - Cierre del Contrato

El cierre del Contrato se realizará cuando Cienciactiva comunique el resultado de la revisión del Informe Final de Resultados (IFR) a la UNSAAC.

## DOCUMENTOS DE GESTION

  - El Plan Operativo

El Plan Operativo, elaborado por la Entidad Ejecutora y aprobado por el Monitor, constituye el principal instrumento de gestión de la actividad sobre el que se basará el seguimiento. En él se detallan el período en el que se llevará a cabo la actividad así como las metas físicas y el presupuesto.

  - Línea de base

Cada Entidad Ejecutora deberá proporcionar al Monitor información de base que permita caracterizar su situación inicial antes de iniciar las actividades del evento, a fin de que pueda ser comparada y evaluada con relación a la situación después de llevado a cabo el evento

  - Informes de ejecución de actividades

Dada la naturaleza de un evento y su relativo corto período de implementación, el monitoreo se basará en la presentación de un informe: el IFR, el cual deberá ser remitido por la entidad ejecutora mediante comunicación escrita a  Cienciactiva.

    - Informe Final de Resultados

En un plazo máximo de 30 días calendario posterior a la culminación del evento, el coordinador del evento deberá presentar el IFR, de acuerdo a lo especificado en las bases, la presente Guía y el Contrato.

El IFR está compuesto por el Informe Técnico e Informe Financiero.

Informe Técnico

El informe técnico estará constituido por la siguiente documentacion:

- Anexo 1 - Informe Técnico de actividades realizadas y resultados, obtenidos desde el Sistema Integral de Gestión (SIG).

- La publicación del Libro de Resúmenes (Proceedings) del evento, en version físico y/o virtual. Los Eventos Regionales presentarán una memoria, o acta de resúmenes del evento.

- Resultados de la encuesta de satisfacción, otros resultados o incidencias que considere importantes, todo en formato digital.

- Base de datos de los participantes en formato digital, la que incluirá:

- Relacion de asistentes al evento

- Relacion de Ponentes y expositores

- Relacion de Invitados especiales

- Relacion de Invitados de honor

Informe Financiero

El informe financiero deberá estar conformado por lo siguiente:

- Relación de Gastos, obtenidos desde el Sistema Integral de Gestión (SIG).

La Entidad Ejecutora deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Relación de gastos, obtenidos del SIG que indica ésta Guía deben ser firmados por el coordinador del evento y el Contador de la UNSAAC.

- Al finalizar el evento, la Entidad Ejecutora efectuará la rendición de cuentas de los ingresos recaudados de acuerdo a lo indicado en su propuesta, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos administrativos de la UNSAAC.

La Oficina de Administracion de la UNSAAC, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Todos los comprobantes de pago originales relacionados a la ejecucion del evento, deben ser identificados, con un sello que contenga el número del Contrato/Acuerdo. Estos deben estar foliados y permanecer en custodia para facilitar las revisiones de Auditoría.

- Cienciactiva podrá verificar los comprobantes originales a traves de las visitas de supervisión y/o auditorias en cualquier momento que considere conveniente, constituyendo falta grave, la no tenencia de dichos documentos originales.

    - Reporte del Informe Final de Resultados

Una vez recibido el IFR, el Monitor emitirá un Reporte del IFR (RIFR) tomando en consideración la calidad de la gestión técnica y financiera de la Entidad Ejecutora y la utilidad que la subvención ha tenido para la región Cusco, determinando su aprobación o no. El RIFR debe ser emitido a más tardar a los 45 días calendarios de recibido el IFR.

La aprobación del IFR está sujeta al levantamiento de observaciones por parte de la Entidad Ejecutora. La Unidad de Seguimiento y Monitoreo (USM) de Cienciactiva, orientará al coordinador del evento sobre la presentación del IFR

    - Línea de Salida

Con el mismo formato y la misma métrica registrada en la línea de base, se elaborará la línea de salida con el propósito de contrastar la situación inicial y final de los indicadores en las variables de interés.

## RECONOCIMIENTO Y USO DE LA MARCA INSTITUCIONAL

La Entidad Ejecutora debe hacer constar en forma y lugar visible el cofinanciamiento de UNSAAC con el apoyo de Cienciactiva y CONCYTEC en toda documentación relacionada a las actividades (afiches, trípticos, páginas web, videos, papers, entre otros) y hacer las menciones en eventos o entrevistas que hagan referencia al financiamiento que se le ha brindado. Para ello, una vez que la Entidad Ejecutora firme su Contrato, deberá recibir de parte de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo el manual de uso de la marca Cienciactiva así como los logotipos necesarios para tales fines y las pautas necesarias.

## OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA

- Cumplir las actividades programadas en la postulación.

- Cumplir las normas establecidas por la UNSAAC que se apliquen a la ejecución de las actividades.

- Requerir a traves del Coordinador, a la oficina de administracon de la UNSAAC, los servicios necesarios para la ejecucion del evento, con la debida anticipación.

- Mantener actualizada su información de contacto en DINA e informar a Cienciactiva sobre cualquier cambio en la misma.

- Informar a Cienciactiva de manera oportuna en caso surja algún problema que afecte el cumplimiento de lo estipulado en el Contrato, adjuntando los documentos sustentatorios del caso. Esta modificación no implicará incremento del financiamiento otorgado.

- La modificación está sujeta a aprobación de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de Cienciactiva.

- Presentar el Informe Final de Resultados a Cienciactiva en los plazos y formatos establecidos. La aprobación del IFR está sujeta al levantamiento de observaciones por parte del seleccionado.  La presentación reiterativa de informes que no cumplan con las condiciones para ser aprobados por Cienciactiva es causal de resolución del Contrato.

- Devolver a la UNSAAC los montos no gastados, de corresponder.

- Hacer constar en forma y lugar visibles el patrocinio de Cienciactiva, CONCYTEC y UNSAAC en toda documentación o registro relacionados a las actividades. Cienciactiva le otorgará el manual de uso de la marca Cienciactiva así como los logotipos necesarios para tales fines.

- Participar en actividades de difusión programadas por Cienciactiva durante la vigencia del Contrato.

- Facilitar el acceso del monitor y de al menos otros cuatro representantes de Cienciactiva o CONCYTEC al evento con plenos derechos de participantes

## INCUMPLIMIENTO

      - Al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en ésta Guía y las Bases, Cienciactiva comunicará a la UNSAAC a fin de resolver el Contrato de acuerdo a sus lineamientos.

- La UNSAAC se reserva el derecho de exigir al subvencionado la restitución total o parcial del financiamiento otorgado en caso de incumplimiento del Contrato. La devolución incluirá los intereses de ley a la fecha del reembolso, conforme a lo establecido en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil.

- El incumplimiento de las obligaciones pueden acarrear consecuencias adicionales como la calificación de no aptos para futuros financiamientos. lo cual será establecido por la Directiva de