

**Guía de Seguimiento y Monitoreo**

**“Registro de Patentes PCT”**

**Convocatoria 2020**

**Enero 2020**

**CONTENIDO**

[ACRÓNIMOS 4](#_bookmark0)

[PRINCIPALES DOCUMENTOS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y](#_bookmark1) [MONITOREO 4](#_bookmark1)

[CAPÍTULO I 6](#_bookmark2)

[CAPÍTULO II 6](#_bookmark3)

[PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 6](#_bookmark4)

* 1. [Vigencia del convenio o contrato 6](#_bookmark5)
  2. [Duración del proyecto 6](#_bookmark6)
  3. [Sobre las comunicaciones relacionados a los proyectos 7](#_bookmark7)
  4. [Reconocimiento de gastos 7](#_bookmark8)

[CAPÍTULO III 7](#_bookmark9)

[DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS 7](#_bookmark10)

* 1. [Seguimiento y monitoreo del cofinanciamiento otorgado 7](#_bookmark11)
  2. [Etapas del monitoreo de proyectos 8](#_bookmark12)
     1. [Taller de inducción 8](#_bookmark13)
     2. [Reunión de negociación 8](#_bookmark14)
     3. [Visitas de monitoreo 9](#_bookmark15)
     4. [Calificaciones de los proyectos 9](#_bookmark16)
  3. [Documentos de Gestión 10](#_bookmark17)
     1. [El Plan Operativo (PO) 10](#_bookmark18)
     2. [Informes de la ejecución del proyecto 10](#_bookmark19)

[Manejo de los aspectos financieros del proyecto 10](#_bookmark20)

[Informes Técnico-Financieros (ITF) y Reportes del proyecto 12](#_bookmark21)

[Informe Final de Resultados (IFR) 12](#_bookmark22)

[Reporte sobre el Informe Final de Resultados (RIFR) 13](#_bookmark23)

* 1. [Cambios en la ejecución del proyecto 13](#_bookmark24)
  2. [Desembolsos 14](#_bookmark25)
  3. [Ampliación del periodo del proyecto 14](#_bookmark26)

[CAPÍTULO IV 15](#_bookmark27)

[CIERRE DEL PROYECTO 15](#_bookmark28)

* 1. [Propiedad intelectual y derechos de autor 15](#_bookmark29)
  2. [Reconocimiento y uso de la marca institucional 15](#_bookmark30)
  3. [Incumplimiento 15](#_bookmark31)
  4. [Obligaciones del subvencionado 15](#_bookmark32)

# ACRÓNIMOS

|  |  |
| --- | --- |
| CONCYTEC | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica |
| CTI | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| EE | Entidad Ejecutora |
| FONDECYT | Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica |
| IFR | Informe final de Resultados |
| IT | Informe Técnico |
| ITF | Informe Técnico Financiero |
| MP | Monitor del proyecto |
| PO | Plan Operativo |
| RIFR | Reporte del Informe Final de Resultados |
| RITF | Reporte del Informe Técnico Financiero |
| SIG | Sistema Integral de Gestión del FONDECYT |
| USM | Unidad de Seguimiento y Monitoreo |
| Proyecto | Actividades que conllevan a la consecución de la solicitud de una patente. |

# PRINCIPALES DOCUMENTOS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Documento** | **Breve Descripción** |
| **1** | Bases de Concurso (BC) | Establece los principales lineamientos y criterios sobre los cuales se postula, así como determina los parámetros a ser considerado en la ejecución. |
| **2** | Contrato/Conve nio de Subvención  (CS) | Establece entre otros aspectos el marco legal de la subvención, periodo de ejecución, las obligaciones, estructura del presupuesto y tipo de aporte. |
| **3** | Guía de Seguimiento y Monitoreo (GSM): | Detalla los procedimientos con los cuales el equipo de monitores del FONDECYT realiza las actividades de Seguimiento y Monitoreo con la finalidad de asegurar el éxito del proyecto. |
| **4** | Plan Operativo (PO) | Comprende un cronograma de actividades para todo el periodo de  ejecución del proyecto, su inicio estará indicado por el contrato firmado con FONDECYT, y es aprobado durante la Primera Visita. |
| **5** | Cronograma de Desembolsos (CD) | Que constituye parte integrante del PO**,** establece los importes y periodicidad de los aportes monetarios y no monetarios. |
| **6** | Informe Técnico- Financiero (ITF) | Informa respecto a la ejecución del proyecto, se compone de dos partes, el informe técnico (IT) y el informe financiero (IF), su elaboración está a cargo de la EE y la data está vinculada al cumplimiento de los indicadores de Hito programados en el PO; se presentan durante la ejecución del proyecto, al finalizar cada hito;  (Formato SIG). |
| **7** | Reporte del Informe Técnico- | Reporta un breve análisis de los avances y logros del proyecto respecto a las metas físicas como financieras del proyecto, su elaboración es labor del Monitor de USM. (Formato SIG). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Financiero (RITF) |  |
| **8** | Informe Final de Resultados (IFR) | Presenta al final del proyecto y de manera consolidada los resultados obtenidos, el presupuesto utilizado y analiza a los factores que contribuyeron favorable y desfavorablemente en la ejecución del  Proyecto. (Formato SIG) |
| **9** | Reporte del Informe Final de Resultados (RIFR) | Es elaborado por el Monitor del proyecto tomando como base la información proporcionada en el IFR, respaldan su evaluación con lo evidenciado durante las visitas de seguimiento, este reporte otorga la conformidad al IFR presentado por la Entidad Ejecutora considerando lo informado respecto al cumplimiento de indicadores  entre ellos los considerados. (Formato SIG) |
| **10** | Oficio de Cierre (OC) | Oficio emitido por la USM, donde se indica el cierre formal de los convenios. |

# CAPÍTULO I

**ASPECTOS GENERALES**

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECYT es una iniciativa del CONCYTEC que tiene como objetivo gestionar recursos para fomentar el desarrollo y competitividad del país a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

El presente documento tiene como objetivo orientar a los subvencionados que han suscrito convenio o contrato sobre los procedimientos de seguimiento que implementará FONDECYT durante la ejecución de los proyectos seleccionados en la convocatoria “Registro de Patentes PCT” y precisar las obligaciones y compromisos que deberán cumplir los subvencionados durante este proceso.

El proceso de seguimiento y monitoreo de proyectos tiene por objetivo supervisar el cumplimiento de lo establecido en los documentos emitidos previamente por el FONDECYT: Bases, Bases integradas de ser el caso y demás documentos integrantes de la convocatoria, así como en el contrato.

# CAPÍTULO II PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

# Vigencia del convenio o contrato

El inicio del convenio o contrato se computa desde el día siguiente de su suscripción y termina con la emisión del Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR) elaborado por el Monitor y visado por el coordinador del esquema.

# Duración del proyecto

Las actividades del proyecto se inician a partir de fecha del desembolso del contrato y culminan al final del plazo de ejecución del proyecto.



# Figura 1. Vigencia y Periodo de Ejecución

# Sobre las comunicaciones relacionados a los proyectos

Toda comunicación relacionada al proyecto deberá ser dirigida al Responsable de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo, con atención al MP, quien representa a FONDECYT en todas las coordinaciones y actividades relacionadas al seguimiento. Asimismo, el Coordinador será el responsable para cualquier comunicación referida al proyecto ante FONDECYT.

# Reconocimiento de gastos

Se podrán reconocer gastos luego de la firma del Contrato, en los casos en que la EE justifique el adelanto de la ejecución de actividades antes de recibir el desembolso del FONDECYT. Los gastos serán reconocidos a partir de la firma del contrato, hasta el final del plazo de ejecución del proyecto. La EE realizará los pagos desde la cuenta del proyecto.

# CAPÍTULO III

# DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS

# Seguimiento y monitoreo del cofinanciamiento otorgado

El proceso de seguimiento de actividades se guiará por el cumplimiento de los siguientes niveles de objetivos y sus respectivos indicadores:

* + 1. El *objetivo general o propósito del proyecto*, que, a través del indicador de resultado, evidencia los logros que se alcanzarán al finalizar la ejecución del proyecto.
    2. Los *objetivos específicos*, que, a través de los indicadores de producto, evidencian los logros que se buscan alcanzar con los diversos componentes del proyecto.
    3. Las *actividades*, que, a través del cumplimiento de los indicadores de hito, evidencian los avances en la ejecución del proyecto.

A continuación, se presentan los niveles de objetivos, los tipos de indicadores en cada nivel y el momento y medio de su verificación.

# Niveles de Objetivos, Indicadores y medios de verificación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos del**  **Proyecto** | **Indicadores del**  **Proyecto** | **Momento de**  **verificación** | **Formato de**  **Monitoreo** |
| Objetivo General o Propósito del Proyecto | Indicadores de Resultado | Al culminar el proyecto o durante la ejecución. | Informe Final de Resultados (IFR) Presentación de Taller de difusión de resultados o visitas inopinadas. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos Específicos | Indicadores de Producto | Durante y al culminar el proyecto. | Informes Técnico y Financiero (ITF) e Informe Final de Resultados (IFR). |
| Actividades | Metas de las Actividades | Durante el proyecto | Acta de seguimiento del proyecto.  Informe Técnico y Financiero (ITF) del Hito. |

# Etapas del monitoreo de proyectos

# Taller de inducción

El Taller de inducción es convocado por FONDECYT con la participación de INDECOPI en un plazo máximo de 30 días calendario, luego de firmado el contrato o convenio con la EE. Este taller se organiza con la finalidad de que la EE establezca contacto directo con su Monitor y tome conocimiento sobre: a) los lineamientos de la gestión técnica, administrativa y financiera para la ejecución de la subvención; b) el manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) como herramienta de uso obligatorio a través del cual el FONDECYT realiza el seguimiento de los proyectos y c) la carga del PO en el SIG.

La participación del coordinador en este Taller es obligatoria. Los ganadores del concurso recibirán capacitación para el manejo del SIG. El taller de inducción está supeditado a los recursos con los que cuente FONDECYT.

Para la elaboración del PO, la EE deberá tomar en cuenta los resultados esperados, el período de ejecución, las partidas presupuestales y los topes presupuestales establecidos en las Bases del concurso.

En el SIG, la EE deberá completar la siguiente información:

* Ficha Técnica
* Programación Técnica Mensual
* Programación Técnica Financiera / Cuadro de Hitos
* Programación Monetaria/Programación No Monetaria
* Cronograma de Desembolsos

# Primera Visita

La primera visita, que puede llevarse a cabo vía presencial en la entidad ejecutora, en las instalaciones de FONDECYT o vía teleconferencia, es coordinada por el Monitor y se realiza hasta en un máximo de 20 días calendario luego de la fecha de inicio del proyecto.

En representación de FONDECYT participa el Monitor y/o a quien el FONDECYT designe. Por parte de la EE, deberá participar en forma obligatoria el Coordinador y todo el equipo del proyecto. En esta reunión se realiza lo siguiente:

1. Verifica las competencias del equipo y las capacidades para la ejecución del proyecto.
2. Revisa el PO y, de ser el caso, plantea sugerencias y observaciones que deben ser levantadas por la EE para su posterior aprobación.
3. Revisa la Ficha Técnica.

Una vez aprobado en el SIG, el Coordinador deberá descargar del SIG, imprimir, firmar y enviarle al Monitor los siguientes formatos para su firma:

* + Ficha Técnica
  + Programación Técnica
  + Programación Monetaria por Partida de Gasto
  + Programación No Monetaria por Partida de Gasto (de ser el caso)
  + Cronograma de Desembolsos

# Visitas de monitoreo

FONDECYT podrá realizar visitas de monitoreo, anunciadas o no anunciadas para verificar los avances respectivos a la subvención. En ambos casos se elaborará el Acta de la Visita con las observaciones o recomendaciones respectivas. Esta Acta debe ser firmada por el Monitor y el Coordinador.

El no brindar las facilidades y/o acceso se entenderá como falta grave y llevará a una calificación desaprobatoria.

Las visitas de monitoreo incluirán los siguientes aspectos:

* + - 1. Revisión de los avances técnicos y financieros de la subvención con la verificación de avance de los indicadores correspondientes al hito en ejecución. Para lo cual la entidad ejecutora debe preparar una presentación en el que se informa el cumplimiento de los indicadores del hito.
      2. Revisión aleatoria del respaldo documentario de los gastos efectuados (comprobantes originales de pago de acuerdo a la normativa de SUNAT).
      3. Elaboración y firma del Acta de Visita incluyendo las recomendaciones a ser implementadas de carácter obligatorio.

# Calificaciones de los proyectos

En base al resultado de cada ITF presentado por las Entidades Ejecutoras y los resultados de evaluación y calificación técnica del proyecto, el monitor encargado elaborará un Reporte al Informe Técnico y Financiero (RITF) el que contendrá el análisis de los avances del proyecto, observaciones y recomendaciones e incluirá una calificación del desempeño del proyecto. Las calificaciones emitidas por el MP en el RITF serán de tres tipos:

**Aprobado** cuando se ha tenido un cumplimiento mayor o igual al 70% de los indicadores planificados al hito en el PO.

**Aprobado con reserva**, cuando hubo alguna demora sustantiva y no se ha cumplido con algunos indicadores programados al hito de acuerdo a las metas e hitos planificados en el PO, que significan un cumplimiento mayor o igual al 50% y menor al 70%.

**Desaprobado** cuando el cumplimiento de los indicadores programados al hito es menor al 50%, o se evidencia uso indebido de los fondos del proyecto.

El porcentaje de cumplimiento del proyecto se calculará de acuerdo al número de indicadores establecidos en cada hito, es decir el cumplimiento del número total de indicadores dará un cumplimiento del 100%, teniendo todos los indicadores programados el mismo peso.

El incumplimiento de algún indicador planificado deberá ser subsanado en el siguiente hito y excepcionalmente en el plazo establecido por el monitor, salvo en el caso de que sea imposible cumplirlo, en el cual se deberá adjuntar la justificación respectiva antes del final del proyecto.

Cabe señalar que en los casos necesarios el MP hará la visita con un especialista, cuyos insumos serán tomados para la realización del RITF respectivo.

# Documentos de Gestión

# El Plan Operativo (PO)

El PO elaborado por la EE y aprobado por el Monitor, constituye el principal instrumento de gestión del proyecto sobre el que se basará el seguimiento. En él se detallan el período en el que se llevará a cabo la actividad, las metas físicas por indicadores de propósito, producto e hito, así como el presupuesto por componentes.

Un hito es un momento en el tiempo en el que la EE reportará los avances técnicos programados.

# Informes de la ejecución del proyecto

# Manejo de los aspectos financieros del proyecto

Los recursos monetarios que aporta el FONDECYT sólo podrán ser utilizados para financiar actividades y acciones referente a la subvención sujetándose al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio y/o contrato suscrito entre FONDECYT y las Entidades Ejecutoras, en concordancia con los objetivos del Proyecto y su respectivo Plan Operativo (PO) aprobado por el monitor del proyecto, así como lo establecido en esta guía.

Los comprobantes deberán ser emitidos con fecha límite en la fecha final del plazo de ejecución del proyecto.

Los gastos de la cuenta y los impuestos a las operaciones financieras, si hubiese, deben ser asumidos por la EE, excepto los indicados en las bases.

En caso de que la cuenta bancaria: i) se cancele por falta de fondos, ii) se realicen cambios de nómina de firmantes; u otro, la EE deberá realizar los trámites correspondientes a fin de no afectar la liquidez financiera del Proyecto.

Los aportes monetarios de la contrapartida deberán ser ingresado a la cuenta del proyecto, tienen el mismo tratamiento de recursos destinados y no podrán ser empleados en usos distintos a los convenidos en el convenio o contrato. De no poder cumplir con este procedimiento la EE deberá informar al MP a fin de justificar la modalidad de aporte monetario.

Todos los comprobantes de pago que se rindan como gasto en el marco de la ejecución del Proyecto, deberán ser emitidos a nombre de la EE.

Los aportes no monetarios deben ser evidenciados con la presentación de declaraciones juradas de valorización de la prestación de servicios del Coordinador, considerando los importes y valores referenciales utilizados al momento de realizar el cálculo en la elaboración del proyecto y la proporción correspondiente a lo aportado dentro del periodo del hito. Dichos documentos deberán ser suscritos por el prestador de servicio.

Es obligación de la EE mantener los estados de cuenta de la cuenta bancaria o de la cuenta única del Tesoro Público para el caso de entidades Públicas y los originales de los comprobantes de pago, declaraciones juradas y documentos de los procesos para la adquisición de bienes y servicios que sustenten los gastos reportados, en los archivos de la EE hasta el cierre del Proyecto y por un período adicional no menor a 10 años. Estos podrán ser requeridos en cualquier momento por FONDECYT y/o por las firmas auditoras que FONDECYT designe. Para ello, cada proyecto deberá contar con un archivo interno que contenga copia de los documentos de sustento, para fines de auditoría externa.

No será reconocido ningún gasto posterior a la fecha de fin de ejecución del proyecto a cargo de los recursos de financiamiento y/o cofinanciamiento.

Los saldos no utilizados aportados por FONDECYT y consignados en el último ITF, deberán ser devueltos a la cuenta institucional del FONDECYT, según el procedimiento establecido. El Coordinador deberá asegurarse de que los fondos no utilizados sean devueltos a la cuenta institucional de FONDECYT y adjuntar el comprobante de depósito del mismo.

Adicionalmente, en cualquier momento que FONDECYT considere necesario remitirá a un monitor financiero quien deberá efectuar una revisión de la documentación sustentatoria de los gastos realizados en el marco de la ejecución del Proyecto, para lo cual la EE deberá brindar todas las facilidades.

# Informes Técnico-Financieros (ITF) y Reportes del proyecto

El Informe Técnico-Financiero (ITF) da cuenta del cumplimiento de los indicadores de Hito. Es presentado por la EE a través del SIG **a más tardar en la fecha programada de cumplimiento del Hito** aprobado en el Plan Operativo.

El Coordinador tiene la responsabilidad de representar a las Entidades Ejecutoras para la presentación de dicho documento. El ITF se compone de dos partes, el informe técnico (IT) y el informe financiero (IF).

En el IT deberá precisar el cumplimiento de los indicadores al hito programados, de los indicadores de producto y propósito, se presentará a través del SIG, considerando las partidas presupuestales establecidas en las bases, cuyo reporte físico deberá estar firmado por el Coordinador.

El IF contendrá la rendición de gastos monetarios y no monetarios efectuados en el período, depósitos efectuados a la cuenta bancaria del proyecto, y los saldos monetarios por rubro financiable. El IF se presentará a través del SIG, cuyo reporte físico deberá estar firmado por el Coordinador y el contador de la EE.

En el caso de que el Monitor encuentre observaciones al ITF, se dará un plazo máximo de hasta 45 días calendarios, para que el subvencionado levante las observaciones.

Luego de aprobado el ITF, el Subvencionado tiene hasta 15 días hábiles para la presentación del ITF en versión física con las firmas respectivas, y deberá ser ingresado por mesa de partes.

En caso de que el ITF físico no sea presentado formalmente por mesa de partes, o en caso de que el subvencionado no levante las observaciones al ITF vencidos los plazos, la USM enviará una carta simple al subvencionado, de no obtenerse respuesta, el FONDECYT procederá a enviar una carta notarial dirigida al representante legal de la EE solicitando su atención.

Si la EE no cumple con el levantamiento de observaciones o no envía el ITF en versión física a FONDECYT en el periodo otorgado en la carta notarial, la Dirección Ejecutiva enviará una nueva Carta Notarial comunicando al Representante Legal de la EE, la resolución del Contrato/Convenio y solicitará la devolución total o parcial de los recursos financieros desembolsados.

# Informe Final de Resultados (IFR)

El Informe Final de Resultados (IFR) es el documento que elabora la EE para informar sobre los resultados logrados en el proyecto. **En el último hito del proyecto**, la EE deberá iniciar la preparación del IFR de acuerdo al formato del SIG, para lo cual el MP dará la información e indicaciones necesarias a la EE. El IFR debe ser presentado a FONDECYT **hasta 15 días calendario contados a partir de la fecha de finalización del período de ejecución del proyecto.**

En caso de que hubiera observaciones al IFR por parte del monitor, se dará un plazo máximo de hasta 15 días calendarios para que el subvencionado levante las observaciones.

El plazo para la presentación en físico del IFR sin observaciones y firmado por el subvencionado será de hasta 15 días hábiles, para ser ingresado por mesa de partes.

La no presentación del IFR dentro del plazo establecido tendrá lugar a:

* + - * Recomendar la ejecución de la carta fianza en el caso de una Institución Privada.
      * Recomendar la inclusión de la EE en el RENOES 1

# Reporte sobre el Informe Final de Resultados (RIFR)

La USM emitirá un RIFR tomando como base la información proporcionada por la EE, asimismo calificará la gestión técnica y financiera de la EE. En el caso de una evaluación satisfactoria se emitirá un oficio formalizando el cierre del proyecto y autorizando el recojo de la Carta Fianza de corresponder.

# Indicadores de Propósito

Los indicadores de propósitos que deben ser incluidos en el IFR del proyecto tienen que estar alineados a la matriz de resultados determinados para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). La matriz de resultados representa un conjunto de indicadores cuantitativos, llamados también indicadores de propósitos, que permiten informar sobre los resultados obtenidos en proyectos y programas de CTI promovidos por CONCYTEC

/ FONDECYT. Para el caso de proyectos deberán estar alineados a uno o más de los siguientes indicadores:

* + - * + Número de vinculaciones con entidades para investigación
        + Número de patentes solicitadas (opcionalmente)

Además de estos indicadores, la EE deberá determinar el cumplimiento de los indicadores de producto, los cuales representan los logros que se conseguirán en los componentes de un proyecto.

# Cambios en la ejecución del proyecto

Cualquier requerimiento de cambio (tiempo, costo, gastos) durante la ejecución del proyecto que coadyuve al cumplimiento de los resultados debe solicitarse con anticipación y ser aprobados por FONDECYT a través de una comunicación escrita (e- mail, carta, oficio, etc.).

1 1 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2017-FONDECYT-DE. de fecha 10 de agosto del 2017. Registro de no elegibles RENOES

La reasignación de saldos dentro de las mismas partidas presupuestales puede ser realizada directamente sin necesidad de aprobación del Monitor, siempre y cuando estos cambios no afecten lo estipulado en los documentos que norman lo indicado en el proyecto y no afecten el desarrollo de otras actividades.

La reasignación de saldos de una partida presupuestal a otra será permitida hasta un máximo de 20% de la partida de destino, siempre que cumplan con los límites por partida presupuestal que se indican en las Bases del concurso, la que no podrá exceder el importe del cofinanciamiento otorgado. El pedido puede hacerse vía correo electrónico y a través del SIG con el sustento correspondiente y será válida cuando tenga la aprobación del monitor a través del SIG o por correo electrónico.

En caso de requerir ampliación del plazo del hito, excepto del hito final, podrá solicitarlo hasta la fecha de culminación del hito. El pedido puede hacerse vía correo electrónico y a través del SIG con el sustento correspondiente y será válida cuando tenga la aprobación del monitor a través del SIG o por correo electrónico.

# Desembolsos

El desembolso será establecido por FONDECYT a la firma del Convenio/Contrato.

* + 1. Para instituciones privadas, la EE tiene la obligación de mantener vigente una carta fianza a favor del FONDECYT a efecto de garantizar el desembolso del proyecto. La carta fianza debe estar vigente hasta la emisión del RIFR. En el caso de instituciones del estado no es obligatoria la emisión de esta carta fianza. La EE deberá solicitar la devolución de la carta fianza a la recepción del RIFR.

# Ampliación del periodo del proyecto

El plazo de ejecución del proyecto podrá extenderse de manera excepcional a solicitud de la EE.

Esta solicitud deberá presentarse por lo menos 7 días calendario antes de la fecha de término de ejecución del proyecto, debidamente sustentada. Todos los gastos adicionales que irrogue la extensión del plazo del Proyecto y que no estén contemplados en el presupuesto aprobado del proyecto serán por cuenta de la EE, o EA, en caso de darse la ampliación deberá también ampliarse el periodo de vigencia de la carta fianza de ser el caso.

El MP deberá evaluar la pertinencia de la solicitud de extensión, y presentará en un Informe las causas del retraso y/o las razones que ameritan la extensión de ser el caso. La ampliación del plazo está sujeta a la suscripción de una adenda al convenio o contrato suscrito entre el FONDECYT y la entidad ejecutora.

De ampliarse el plazo de ejecución del proyecto por medio de una adenda, se debe emitir una nueva versión del Plan Operativo.

# CAPÍTULO IV CIERRE DEL PROYECTO

El cierre técnico y financiero del proyecto por parte de la USM se dará con la remisión del RIFR dando conformidad al IFR, documento que será remitido a la EE mediante oficio emitido por la USM.

# Propiedad intelectual y derechos de autor

FONDECYT y la EE, convienen en respetar los dispositivos legales vigentes en el país, los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Perú, y los acuerdos específicos que se suscriban en los convenios o contratos referente a los derechos de propiedad intelectual sobre los bienes tecnológicos, conocimientos, métodos, técnicas, metodologías de servicios y cualquier otro producto que se genere durante y como resultado de la ejecución del Proyecto.

FONDECYT se reserva el derecho de publicar los resultados de las investigaciones realizadas de acuerdo a la Ley de Repositorio Nº 30035.

# Reconocimiento y uso de la marca institucional

La EE está obligada a difundir en todas sus actividades la participación de “CONCYTEC

/ FONDECYT” e INDECOPI como entidades co-financiadoras / auspiciadoras del proyecto, mediante paneles, banner, entre otros, en los que se incluya los logos remitidos por FONDECYT.

# Incumplimiento

Al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, FONDECYT podrá resolver el contrato de acuerdo con el siguiente procedimiento:

* + 1. Remisión de carta simple requiriendo el cumplimiento de las obligaciones al Coordinador General dentro de un plazo de 3 a 10 días hábiles.
    2. Vencido el plazo sin obtener respuesta, se remitirá una carta notarial otorgando un plazo perentorio.

* + 1. Agotado el trámite administrativo, FONDECYT elevará el caso a la Procuraduría del Sector para la recuperación de los montos financiados más intereses legales.
    2. El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear consecuencias adicionales como la calificación de no aptos para futuros financiamientos de acuerdo con nuestros lineamientos.

# Obligaciones del subvencionado

Además de las obligaciones establecidas en el convenio o contrato, la EE deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir las normas establecidas por FONDECYT que se apliquen a la ejecución de las actividades.
2. Con los fondos recibidos, cubrir estrictamente las partidas presupuestales financiables indicadas en las Bases, dentro del periodo de ejecución de actividades.
3. Proporcionar datos fidedignos desde la postulación del proyecto.
4. Garantizar el cumplimiento de todo lo estipulado en el contrato y demás lineamientos de la convocatoria.
5. Informar a FONDECYT de manera oportuna en caso surja algún problema que afecte el cumplimiento de lo estipulado en el convenio o contrato, para lo cual el subvencionado comunicará a FONDECYT adjuntando los documentos sustentatorios del caso. Esta modificación no implicará incremento del cofinanciamiento otorgado por FONDECYT.
6. Luego de haber realizado la reunión de negociación y una vez que se apruebe el PO en el SIG, se debe imprimir, firmar por el Coordinador y enviar al Monitor para su aprobación.
7. Presentar los Informes Técnico-Financieros (ITF) de Hito a través del SIG y en físico.
8. Presentar el Informe Final de Resultados (IFR) a través del SIG y en físico.
9. Devolver a FONDECYT los montos no rendidos.
10. Hacer constar en forma y lugar visibles el patrocinio de CONCYTEC/FONDECYT e INDECOPI en toda documentación relacionada a las actividades del proyecto, incluyendo afiches, trípticos, notas de prensa y avisos periodísticos, memorias o resúmenes de ponencias, posters, etc. Para dicho fin el Monitor otorgará el manual de seleccionado de CONCYTEC / FONDECYT, así como los logotipos de la institución.
11. Presentar disponibilidad para entrevistas, presentaciones públicas a invitación del CONCYTEC/FONDECYT o registro de material de difusión basado en su experiencia en este concurso durante la vigencia del convenio
12. Mantener informado al FONDECYT en caso hubiera algún cambio en la información de la persona de contacto.
13. Los aspectos referentes al tema administrativo podrán seguir las normas y políticas de la EE respetando los lineamientos establecidos en las bases y la presente Guía.
14. Comunicar oportunamente a FONDECYT sobre cualquier cambio técnico o financiero, que sea necesario realizar durante la ejecución del proyecto para su aprobación.
15. En caso de realizar modificaciones al Plan Operativo, se deben mantener las versiones con las firmas actualizadas.